## Задачі
Спринт № 2 Команда: FinKit
Продукт: П2 "ФінКит" - онлайн-банкінг для фізичних осіб
Дата планування: 06.10.2026
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Sprint Planning: декомпозиція замовлення і розподіл розділів SRS | КТ | Бурлачка Артем | 2 |  | готово | working_materials/sprint-planning.md | Бойко Олег (СМ)
2 | Таблиця задач спринта | СМ | Бойко Олег | 2 |  | готово | docs/sprint2/task-board.xlsx | Бурлачка Артем (КТ)
3 | Незалежний аудит SRS 1.0 своїми аркушами за шістьма критеріями якості вимог | КТ | Бурлачка Артем | 20 | 22 | готово | working_materials/audit-sheets/ (5 аркушів) | Бойко Олег (СМ)
3.1 | - Аркуш аудиту розділів 1, 2, 3 | КТ | Бурлачка Артем | 4 | 4 | готово | working_materials/audit-sheets/burlachka.md | Бойко Олег (СМ)
3.2 | - Аркуш аудиту розділів 3, 4 | ТА | Топчій Микита | 4 | 4 | готово | working_materials/audit-sheets/topchiy.md | Бурлачка Артем (КТ)
3.3 | - Аркуш аудиту розділів 4, 5 | ІТ | Сушко Ілля | 4 | 4 | готово | working_materials/audit-sheets/sushko.md | Бойко Олег (СМ)
3.4 | - Аркуш аудиту розділів 5, 6 | СМ | Бойко Олег | 4 | 4 | готово | working_materials/audit-sheets/boyko.md | Бурлачка Артем (КТ)
3.5 | - Аркуш аудиту розділів 6, 1, 2 | АО | Закусило Дмитрій | 4 | 6 | готово | working_materials/audit-sheets/zakusylo.md | Бойко Олег (СМ)
4 | Зведення аркушів у реєстр дефектів вимог requirements-defects.xlsx: дедуплікація, класифікація за критеріями, контроль нормативу | ТА | Топчій Микита | 4 | 6 | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx | Бурлачка Артем (КТ)
5 | Обговорення спірних знахідок аудиту і рішення за ними | КТ | Бурлачка Артем | 6 | 6 | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx, аркуш "Спірні" | Бойко Олег (СМ)
5.1 | - Заперечення до спірних рядків ("адвокат замовника") | АО | Закусило Дмитрій | 2 | 2 | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx, аркуш "Спірні" | Бурлачка Артем (КТ)
5.2 | - Модерація обговорення і рішення за спірними | КТ | Бурлачка Артем | 2 | 2 | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx, аркуш "Спірні" | Бойко Олег (СМ)
5.3 | - Оновлення реєстру за прийнятими рішеннями | ТА | Топчій Микита | 2 | 2 | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx | Бурлачка Артем (КТ)
6 | SRS 1.1 з журналом змін: кожна правка посилається на № дефекту, ID вимог не перенумеровуються | ТА | Топчій Микита | 6 | 6 | готово | docs/sprint2/SRS-1.1.md | Бойко Олег (СМ)
7 | План тестування test-plan.md: 7 рівнів і не менше 15 типів тестування | ІТ | Сушко Ілля | 8 | 10 | готово | docs/sprint2/test-plan.md | Бурлачка Артем (КТ), Закусило Дмитрій (АО)
7.1 | - Розроблення плану тестування: 7 рівнів і не менше 15 типів (Ціль, Опис, пріоритет, інструменти, тестові дані) | ІТ | Сушко Ілля | 6 | 8 | готово | docs/sprint2/test-plan.md | Бурлачка Артем (КТ)
7.2 | - Рецензія плану тестування за чек-листом (КТ) | КТ | Бурлачка Артем | 1 | 1 | готово | working_materials/peer-review/ | Бойко Олег (СМ)
7.3 | - Рецензія плану тестування за чек-листом (АО) | АО | Закусило Дмитрій | 1 | 1 | готово | working_materials/peer-review/ | Бойко Олег (СМ)
8 | Рецензування артефактів спринта і перевірка Definition of Done | СМ | Бойко Олег | 4 | 4 | готово | working_materials/peer-review/; working_materials/dod-check.md | Бурлачка Артем (КТ)
8.1 | - Рецензування артефактів за чек-листами (реєстр, SRS 1.1, test-plan.md) | СМ | Бойко Олег | 2 | 2 | готово | working_materials/peer-review/ | Бурлачка Артем (КТ)
8.2 | - Перевірка відповідності інкременту Definition of Done | АО | Закусило Дмитрій | 2 | 2 | готово | working_materials/dod-check.md | Бойко Олег (СМ)
9 | Сценарій демо на 10 хв | КТ | Бурлачка Артем | 3 | 3 | готово | working_materials/demo-script.md | Бойко Олег (СМ)
10 | Перелік із 5 очікуваних питань замовника | АО | Закусило Дмитрій | 2 | 2 | готово | working_materials/customer-questions.md | Бурлачка Артем (КТ)
11 | Протокол ретроспективи retro-sprint2.md (Start/Stop/Continue) | СМ | Бойко Олег | 2 |  | готовий шаблон (заповнюється на парі) | docs/sprint2/retro-sprint2.md | Бурлачка Артем (КТ)
12 | Підготовка до бліцу: відповіді на бліц-питання спринта | СМ | Бойко Олег | 2 |  | виконується на занятті 2, артефакт не створюється | - | Закусило Дмитрій (АО)
13 | Peer-review форми: взаємне рецензування за формою | СМ | Бойко Олег | 5 |  | готові шаблони (заповнюються анонімно на парі) | working_materials/peer-review/ (5 файлів) | Бурлачка Артем (КТ)
13.1 | - Заповнення peer-review форми (КТ) | КТ | Бурлачка Артем | 1 |  | готові шаблони (заповнюються анонімно на парі) | working_materials/peer-review/ (5 файлів) | Бойко Олег (СМ)
13.2 | - Заповнення peer-review форми (ТА) | ТА | Топчій Микита | 1 |  | готові шаблони (заповнюються анонімно на парі) | working_materials/peer-review/ (5 файлів) | Бойко Олег (СМ)
13.3 | - Заповнення peer-review форми (ІТ) | ІТ | Сушко Ілля | 1 |  | готові шаблони (заповнюються анонімно на парі) | working_materials/peer-review/ (5 файлів) | Бойко Олег (СМ)
13.4 | - Заповнення peer-review форми (СМ) | СМ | Бойко Олег | 1 |  | готові шаблони (заповнюються анонімно на парі) | working_materials/peer-review/ (5 файлів) | Бурлачка Артем (КТ)
13.5 | - Заповнення peer-review форми (АО) | АО | Закусило Дмитрій | 1 |  | готові шаблони (заповнюються анонімно на парі) | working_materials/peer-review/ (5 файлів) | Бойко Олег (СМ)
14 | Фінальна перевірка інкременту перед Demo | КТ | Бурлачка Артем | 3 |  | у роботі | working_materials/increment-check.md | Закусило Дмитрій (АО)
11.10.2026 | Журнал змін таблиці: "Сесія зведення розпочата з 4 аркушами; аркуш АО затримується (блокер), інтеграція - окремим кроком після здачі; зафіксовано СМ" | СМ | Бойко Олег
14.10.2026 | Журнал змін таблиці: "Фінальні статуси проставлено; попередній запис від 11.10 про блокер за аркушем АО втрачає чинність (аркуш здано, інтегровано)" | СМ | Бойко Олег
Статуси: заплановано -> в роботі -> на рецензії -> готово; окремо - "перенесено" (із зазначенням куди і чому). Правило деталізації для команди з 5 осіб: одна підзадача - один виконавець; задача "уся команда" не допускається.