## Реєстр
№ | ID вимоги | Критерій | Опис дефекту | Пропозиція виправлення | Хто знайшов | Статус
1 | розд. 1.1 (Призначення), без ID | несуперечливість | П. 2 (вимоги не суперечать одна одній). Фрагмент "та до модуля бізнес-логіки нової функції "Кредитний калькулятор і заявка онлайн"" обмежує модуль однією функцією, тоді як 1.2 включає до обсягу "правила модуля бізнес-логіки: кредитний калькулятор, валідатор переказів, книга обліку рахунку", а розділ 5 містить BL-40 - BL-80 саме до валідатора і книги обліку. | Викласти так: "Документ визначає вимоги до вебзастосунку "ФінКит" - кабінету онлайн-банкінгу для фізичних осіб - та до модуля бізнес-логіки (кредитний калькулятор, валідатор переказів, книга обліку рахунку), який реалізує зокрема нову функцію "Кредитний калькулятор і заявка онлайн"." Остаточний текст речення 1.1 затвердити один раз після рішення за рядком 2 реєстру. | Закусило Дмитрій | прийнято
2 | розд. 1.1 (Призначення), без ID | несуперечливість | П. 2 (вимоги не суперечать вимогам інших документів). Фрагмент "кабінету онлайн-банкінгу для фізичних осіб компанії "ФінКит Банк"" називає банк "ФінКит Банк", тоді як каталог продуктів (картка П2, на який посилається 1.4) визначає "ФінКит" як компанію-розробника; назви "ФінКит Банк" немає в жодному джерелі. | Викласти так: "кабінету онлайн-банкінгу для фізичних осіб - клієнтів банку, продукт для якого розробляє компанія "ФінКит" (каталог продуктів, картка П2 "ФінКит")" (потребує підтвердження замовником). Назву банку-замовника узгодити з каталогом продуктів; якщо замовник наполягатиме на назві "ФінКит Банк" - правити каталог продуктів, а не SRS. | Закусило Дмитрій | прийнято
3 | розд. 1.2 (Обсяг) / D-20 (відсутні F-150, F-160) | повнота | П. 2 (усі необхідні і важливі вимоги присутні; також п. 3 - посилання на неіснуючі вимоги). У 1.2 не визначено, чи входить до обсягу сторінка адміністрування: її передбачають 2.1 (роль "Адміністратор"), 2.3 п. 5 і D-20. D-20: "Інструкція адміністратора описує процедуру скидання даних (F-150) та налаштування параметрів кредитного рішення (F-160)" - у розділі 3 наявні лише F-10 до F-140, вимог F-150 і F-160 немає. | Обраний варіант 1 (рішення КТ): додати до розділу 3 вимоги "F-150 - Сторінка адміністрування дозволяє адміністратору ініціалізувати або очищати дані продукту; після операції система показує повідомлення про виконання" і "F-160 - Сторінка адміністрування дозволяє адміністратору задати спосіб опрацювання заявки та поріг у відсотках для автоматичного кредитного рішення (F-110)" та включити сторінку адміністрування до обсягу 1.2; наявні ID не змінюються (потребує підтвердження замовником). Варіант 2 (лише перенаправити D-20 на наявні розділи 2.1 і 2.3 п. 5 без нових ID) застосувати лише за відмови замовника розширювати обсяг. | Бурлачка Артем, Бойко Олег, Закусило Дмитрій | прийнято
4 | розд. 1.3, без ID (термін "Клієнт") | несуперечливість | П. 2 (вимоги не суперечать одна одній). Визначення "Клієнт - Фізична особа з обліковим записом у "ФінКит" і щонайменше одним рахунком" суперечить F-10 (реєстрація створює лише обліковий запис, рахунок не відкриває) і F-60 (перший рахунок відкривається окремою операцією): одразу після реєстрації особа не відповідає визначенню. | Замінити визначення: "Клієнт - фізична особа з обліковим записом у "ФінКит"; наявність рахунку не є умовою набуття статусу клієнта, рахунки відкриваються за F-60". | Бурлачка Артем, Закусило Дмитрій | прийнято
5 | F-40 / розд. 1.3, без ID (термін "Доступна сума") | однозначність | П. 5 (специфічна термінологія єдина й однаково розуміється). F-40: "номер рахунку (посилання на деталі), баланс, доступна сума" - термін "доступна сума" відсутній у таблиці термінів 1.3: невідомо, чи це баланс, чи баланс мінус заблоковані суми незавершених операцій. | Додати до 1.3: "Доступна сума - сума, яку клієнт може використати для операцій (баланс мінус суми заблокованих незавершених операцій)" (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Топчій Микита | прийнято
6 | розд. 1.3, без ID (термін "Денний ліміт") | однозначність | П. 4 (точна, допускає єдину інтерпретацію). Визначення "Найбільша сумарна сума переказів клієнта за календарну добу" не визначає, чи належить до "переказів" оплата рахунку третім особам: F-70 названо "Переказ коштів", а F-80 - "Оплата рахунку", тому обмеження можна читати і як таке, що поширюється лише на F-70, і як таке, що охоплює обидві операції. | Рішення КТ: визначення доповнити випадками F-70 і F-80. Викласти так: "Денний ліміт - найбільша сумарна сума вихідних платежів клієнта за календарну добу, включно з переказами між власними рахунками (F-70) та оплатою рахунків одержувачів (F-80)". | Закусило Дмитрій (Топчій Микита відзначав ту саму проблему в примітках аркуша) | прийнято
7 | розд. 1.3, без ID (термін "Кабінет клієнта") | однозначність | П. 1 (кожна вимога має одне значення). Визначення "Сторінки, доступні після входу: рахунки, операції, налаштування" допускає два трактування переліку - вичерпне чи прикладове; за вичерпного визначення не охоплює сторінку "Заявка на кредит" (F-110, GUI-40), яка є предметом документа. | Викласти так: "Кабінет клієнта - сторінки, доступні після входу: рахунки (F-40, F-50, F-60), операції (F-70, F-80, F-90), налаштування (F-100), заявка на кредит (F-110) та служба підтримки (F-130)". Склад сторінок звірити з demo і з рішенням за рядком 30 реєстру (F-140). | Закусило Дмитрій | прийнято
8 | розд. 1.4, без ID (посилання на README.md) | повнота | П. 3 (немає посилань на неіснуючі документи). Посилання "Модуль бізнес-логіки "ФінКит" версії 1.0.0 - README.md у code/modules/finkit/v1/" вказує на файл, який не входить до комплекту документа і не має реквізитів; неможливо перевірити його наявність і відповідність версії. | Обраний варіант 1 (рішення КТ): додати README.md модуля до комплекту документа як додаток А - за умови реальної передачі файлу замовником. За відмови замовника застосувати варіант 2: замінити посилання на "Модуль бізнес-логіки "ФінКит" версії 1.0.0 - вимоги бізнес-логіки розділу 5 цього документа; опис компонентів модуля - каталог продуктів, картка П2 "ФінКит", підрозділ 4.7", щоб не породити посилання на відсутній додаток. | Бурлачка Артем, Закусило Дмитрій | прийнято
9 | розд. 2.1, без ID (роль "Операціоніст") | несуперечливість | П. 2. Рядок "Операціоніст - Обслуговує клієнтів у відділенні; у поточній версії окремого робочого місця не має" суперечить 1.2 "Поза обсягом: робочі місця операціоніста та ризик-менеджера": роль наведено серед користувачів системи, але її робоче місце поза обсягом, і жодна вимога розділу 3 не надає їй функцій. | Замінити рядок таблиці 2.1: "Операціоніст - контекстна роль поза обсягом цього документа, функцій у системі не має" (згадку про роль лишити - вона потрібна для BPMN і user stories) і доповнити перелік "Поза обсягом" у 1.2 словами "роль операціоніста та її робоче місце". | Бурлачка Артем | прийнято
10 | розд. 2.1, без ID (роль "Ризик-менеджер") | несуперечливість | П. 2. Фрагмент "Визначає параметри автоматичного кредитного рішення (мінімальний баланс, спосіб оцінювання, поріг)" суперечить 2.3 п. 5 "Параметри кредитного рішення (спосіб опрацювання заявки та поріг у відсотках) задає адміністратор" та 1.2 (робоче місце ризик-менеджера поза обсягом): різні виконавці і різні набори параметрів. | Узгодити: "Ризик-менеджер визначає параметри автоматичного кредитного рішення (спосіб опрацювання заявки, поріг у відсотках), а адміністратор вводить їх на сторінці адміністрування (F-160), оскільки робочого місця ризик-менеджера у поточній версії немає" (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Закусило Дмитрій | прийнято
11 | розд. 2.1, без ID (роль "Ризик-менеджер", склад параметрів) | однозначність | П. 4 (точна, допускає єдину інтерпретацію). Фрагмент "(мінімальний баланс, спосіб оцінювання, поріг)" не має єдиного трактування: не визначено, баланс чого є "мінімальним", що таке "спосіб оцінювання" та "поріг" (поріг чого і в яких одиницях); перелік не збігається з переліком у 2.3 п. 5. | Викласти так: "Визначає параметри автоматичного кредитного рішення: спосіб опрацювання заявки (автоматичний або ручний) та поріг схвалення у відсотках (див. розд. 2.3, п. 5)" (потребує підтвердження замовником). Один склад параметрів зафіксувати і в 2.1, і в 2.3 п. 5 (узгодити з рядками 10, 15 і 16 реєстру). | Закусило Дмитрій | прийнято
12 | розд. 2.2, без ID | тестопридатність | П. 1 (потрібен однозначний результат "пройдено / не пройдено"; бракує числа). "Вебзастосунок для браузерів Chrome або Firefox актуальних версій": "актуальна версія" змінюється з часом, у вимозі немає числа і способу спостереження. | Замінити: "Вебзастосунок для браузерів Google Chrome версії 120 і новіших та Mozilla Firefox версії 121 і новіших" (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Закусило Дмитрій | прийнято
13 | розд. 2.3, п. 2, без ID | тестопридатність | П. 1 (бракує числа і способу спостереження). "Дані поточної версії періодично скидаються": не наведено період і час скидання (слово "періодично" не має одного значення); неможливо однозначно визначити, чи скидання вплинуло на результат тесту, і запланувати тести. | Обраний варіант КТ: викласти так: "Дані поточної версії скидаються адміністратором демо-середовища; розклад скидання не контролюється продуктом, тому кожен тест-кейс створює обліковий запис і рахунки у передумовах і не покладається на дані попередніх запусків". Варіант із фіксованим часом скидання ("щопонеділка о 03:00 за київським часом") застосувати лише за підтвердження розкладу власником demo (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Закусило Дмитрій | прийнято
14 | розд. 2.3, п. 3, без ID | тестопридатність | П. 1 (бракує способу спостереження). "Мова інтерфейсу поточної версії - англійська; підписи і повідомлення в документі - їх українські еквіваленти": очікувані повідомлення вимог (наприклад, у F-10 "Ваш обліковий запис успішно створено. Ви увійшли до системи") наведено українською, тоді як система показує англійський текст; тестувальник не може зіставити повідомлення з екраном за точним текстом. | Доповнити: "Для кожного повідомлення у вимогах (F-10, F-20, F-30, F-60, F-70, F-80, F-110, F-130) наводиться оригінальний текст мовою інтерфейсу (англійською) у лапках, а український переклад - у дужках". Перелік повідомлень оновити після затвердження реєстру. | Закусило Дмитрій | прийнято
15 | розд. 2.3, п. 5, без ID | повнота | П. 1 (вимога містить повну інформацію). "Параметри кредитного рішення (спосіб опрацювання заявки та поріг у відсотках) задає адміністратор; їх значення за замовчуванням не входять до документа": без значень за замовчуванням неможливо реалізувати і перевірити F-110 на чистому середовищі. | Обраний варіант КТ: доповнити 2.3 п. 5: "Значення за замовчуванням: спосіб опрацювання заявки - "автоматичний за порогом"; поріг - 30 % (мінімальний перший внесок від суми кредиту)" (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Закусило Дмитрій | прийнято
16 | розд. 2.3, п. 5, без ID (зміст порога) | однозначність | П. 4 (точна, допускає єдину інтерпретацію). "спосіб опрацювання заявки та поріг у відсотках" не визначає, у відсотках від чого обчислюється поріг (від суми кредиту, від першого внеску, від оцінки платоспроможності), тому рішення за F-110 неможливо однозначно пояснити. | Викласти так: "Параметри кредитного рішення (спосіб опрацювання заявки - автоматичний або ручний; поріг схвалення - мінімальне відношення першого внеску клієнта до суми кредиту у відсотках, за якого заявку схвалюють автоматично) задає адміністратор на сторінці адміністрування" (потребує підтвердження замовником). Те саме формулювання бази порога зафіксувати в 2.3 п. 5 і у виправленнях за F-110 (рядки 28 і 29 реєстру). | Закусило Дмитрій | прийнято
17 | розд. 2.3, п. 6, без ID | простежуваність | П. 5 (вимоги не перекриваються і не перетинаються за змістом). "Сповіщення e-mail та SMS не надсилаються; підтвердження показуються на сторінці" повторює той самий зміст, що й 1.2 "Поза обсягом: сповіщення e-mail/SMS": одна обставина зафіксована у двох місцях, тому зміна в одному місці призведе до розбіжності з іншим. | Обраний варіант КТ: викласти 2.3 п. 6 без повторення факту - "Підтвердження операцій показуються на сторінці; щодо сповіщень e-mail і SMS - див. розд. 1.2". | Закусило Дмитрій | прийнято
18 | розд. 2.3 (пп. 1-6), без ID | простежуваність | П. 3 (формат ідентифікатора дозволяє додавати і вилучати вимоги без впливу на решту ідентифікаторів). Обмеження і припущення 2.3 (пп. 1-6) викладені без ідентифікаторів і нумеровані позиційно (1-6), тому додавання або вилучення пункту зсуває номери, а посилання на них ("розд. 2.3, п. 5") стають нестабільними; на такі пункти неможливо послатися в тест-кейсах, звітах про дефекти і матриці простежуваності. | Присвоїти обмеженням ідентифікатори L-10, L-20, L-30, L-40, L-50, L-60 (крок 10) і використовувати їх у посиланнях; наявні ID не змінюються. Одночасно внести префікс L- до схеми ідентифікаторів каталогу (картка П2, п. 4.6). | Бурлачка Артем | прийнято
19 | F-30 / GUI-20 | несуперечливість | П. 2 (вимоги не суперечать одна одній). F-30: "за формою "Пошук клієнта" з полями: ім'я, прізвище, адреса, місто, область, поштовий індекс, РНОКПП" суперечить GUI-20: "містить поля "Ім'я", "Прізвище", "Телефон", "РНОКПП"": у F-30 сім полів без телефону, у GUI-20 чотири поля з телефоном. | Обраний варіант 1 (рішення КТ): замінити формулювання GUI-20 на: "Форма "Пошук клієнта" для відновлення доступу містить поля "Ім'я", "Прізвище", "Адреса", "Місто", "Область", "Поштовий індекс", "РНОКПП" і кнопку "Знайти"" (склад полів відповідає F-30 і формі пошуку demo; потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Топчій Микита, Сушко Ілля | прийнято
20 | F-30 / S-20 | несуперечливість | П. 2 (вимоги не суперечать одна одній). F-30: "система показує логін і пароль клієнта" - розкриття чинного пароля за збігом несекретних даних (ім'я, адреса, РНОКПП) суперечить S-20 "Система гарантує 100 % захист від несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів" і робить автентифікацію F-20 недійсною для будь-кого, хто знає ці дані; також суперечить правовим обмеженням щодо захисту персональних даних. | У F-30 замінити речення "Якщо всі значення збігаються з даними облікового запису, система показує логін і пароль клієнта" на "Якщо всі значення збігаються з даними облікового запису, система показує логін клієнта і надає можливість задати новий пароль; чинний пароль не відображається"; у S-20 додати "Система не розкриває пароль клієнта без успішної автентифікації" (потребує підтвердження замовником - свідома відмова від поведінки demo на користь безпеки). | Бурлачка Артем, Топчій Микита, Закусило Дмитрій | прийнято
21 | F-50 | повнота | П. 3 (немає посилань на неіснуючі документи). F-50: "Склад полів переліку операцій визначено в документі "Регламент виписок ФК-РВ-2"": документ не додано до комплекту і не перелічено у 1.4, вимога спирається на недоступне джерело. | Обраний варіант КТ: прибрати посилання і викласти склад полів у самій вимозі: "Перелік операцій містить поля: дата, ідентифікатор операції, опис, сума списання, сума зарахування, баланс після операції"; назви колонок звірити з demo при реалізації. | Бурлачка Артем, Топчій Микита | прийнято
22 | F-60 | повнота | П. 5 (описано реакції на всі можливі помилки та виняткові ситуації). F-60: "обравши наявний рахунок, з якого на новий переказується початковий внесок 100 грн": не описано реакцію, якщо на обраному рахунку менше ніж 100 грн, і поведінку, коли в клієнта немає жодного рахунку. | Доповнити F-60: "Якщо баланс обраного рахунку менший за 100 грн, система показує повідомлення "Недостатньо коштів для початкового внеску" і не відкриває рахунок; якщо в клієнта немає жодного рахунку, рахунок відкривається з балансом 0 грн, а початковий внесок не переказується" (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Топчій Микита | прийнято
23 | F-70 / BL-40 | несуперечливість | П. 2. F-70: "Загальна сума переказів клієнта за одну добу не може перевищувати 100 000 грн" суперечить BL-40: "todaySpent + amount <= 50 000 грн (денний ліміт)". Одне значення денного ліміту не може бути одночасно 100 000 і 50 000 грн. | Обраний варіант 1 (рішення КТ): у F-70 замінити "Загальна сума переказів клієнта за одну добу не може перевищувати 100 000 грн" на "Загальна сума переказів клієнта за календарну добу не може перевищувати 50 000 грн" (консервативніший ліміт краще захищає клієнта; BL-40 і його юніт-тести не змінюються); значення ліміту потребує підтвердження замовником. | Бурлачка Артем, Топчій Микита, Сушко Ілля, Бойко Олег | прийнято
24 | F-70 | повнота | П. 5 (описано реакції на помилки та виняткові ситуації). F-70 називає обмеження "не може перевищувати 100 000 грн", але не описує реакцію системи при перевищенні ліміту, недостатній сумі на рахунку-джерелі та виборі одного рахунку джерелом і одержувачем; коди порушень BL-40 не зіставлені з повідомленнями для клієнта. | Доповнити F-70: "Якщо сума не додатна, система показує повідомлення "Сума має бути додатною"; якщо сума перевищує доступну суму рахунку-джерела - "Недостатньо коштів на рахунку"; якщо разом із переказами за календарну добу перевищено денний ліміт - "Перевищено денний ліміт переказів"; якщо рахунок-джерело збігається з рахунком-одержувачем - "Рахунок-джерело і рахунок-одержувач мають відрізнятися". Переказ у цих випадках не виконується." Тексти повідомлень узгодити з правилом про мову інтерфейсу (рядок 14 реєстру) і з вимогами GUI-75 та U-20. | Топчій Микита | прийнято
25 | F-80 / BL-60 | здійсненність | П. 1 (чи не залежить виконання від систем, які продукт не контролює). F-80: "Перед відправленням система перевіряє наявність одержувача в реєстрах усіх банків світу та його платоспроможність": продукт не контролює реєстри усіх банків світу і не має доступу до даних про платоспроможність сторонніх осіб; F-80 також суперечить BL-60 ("у реєстрі Національного банку", "модуль не використовує мережевих з'єднань"), а BL-60 не охоплює обсяг перевірки, якого вимагає F-80. | Обраний варіант 1 (рішення КТ): у F-80 замінити "Перед відправленням система перевіряє наявність одержувача в реєстрах усіх банків світу та його платоспроможність" на "Перед відправленням система перевіряє коректність номера рахунку одержувача за форматом IBAN (BL-50), достатність коштів на рахунку-джерелі та існування одержувача в локальному реєстрі (BL-60); зовнішні реєстри не використовуються, платоспроможність одержувача не перевіряється" (потребує підтвердження замовником). Варіант 3 (зовнішній компонент замовника) відхилено КТ як такий, що розширює обсяг і суперечить 2.2. | Бурлачка Артем, Топчій Микита, Сушко Ілля | прийнято
26 | F-90 | однозначність | П. 4 (вимога точна і допускає єдину інтерпретацію). F-90: "Дати вводяться у стандартному форматі": формат не названо, фраза допускає кілька тлумачень (ДД.ММ.РРРР, РРРР-ММ-ДД, ММ/ДД/РРРР). | Замінити: "Дати вводяться у форматі ДД.ММ.РРРР (наприклад, 30.09.2026)". | Бурлачка Артем, Топчій Микита | прийнято
27 | F-110 / BL-30 | несуперечливість | П. 2. F-110: "Мінімальна сума кредиту - 500 грн" суперечить BL-30: "приймають лише P у межах 1 000..1 000 000 грн, для будь-якого значення поза межами метод кидає IllegalArgumentException": для заявки на 500 - 999,99 грн обчислення за модулем неможливе. | Обраний варіант 1 (рішення КТ): у F-110 замінити "Мінімальна сума кредиту - 500 грн" на "Сума кредиту - від 1 000 до 1 000 000 грн, межі включно (узгоджено з BL-30)"; BL-30 і юніт-тести модуля не змінюються (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Топчій Микита, Сушко Ілля, Бойко Олег | прийнято
28 | F-110 | тестопридатність | П. 1 (потрібен однозначний результат "пройдено / не пройдено"; бракує умови). F-110: "Система показує рішення на тій самій сторінці: "Схвалено" з номером нового кредитного рахунку або "Відхилено" з поясненням причини": умови кожного рішення не визначено (поріг не наведено ані у F-110, ані у 2.3 п. 5), тому очікуваний результат тест-кейса визначити неможливо. | Доповнити F-110 узгодженим текстом із рядком 29 реєстру: "Рішення "Схвалено" приймається, якщо перший внесок становить щонайменше 30 % суми кредиту; інакше система показує "Відхилено" із зазначенням причини "недостатній перший внесок". Значення поза допустимими межами (сума кредиту чи перший внесок) є помилкою введення - форма не подається" (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Топчій Микита | прийнято
29 | F-110 | повнота | П. 4 (обумовлено всі можливі допустимі вхідні дані, включно з недопустимими). F-110: "Клієнт вводить суму кредиту та перший внесок": не обумовлено допустимі значення першого внеску (межі, крок, чи може бути 0) і не описано реакцію на недопустиме значення. | Доповнити F-110 узгодженим текстом із рядком 28 реєстру: "Перший внесок - від 0 до 90 % суми кредиту, крок 1 грн; значення поза межами (сума кредиту чи перший внесок) є помилкою введення - форма не подається, а рішення "Відхилено" застосовується лише до коректно введених даних, що не відповідають порогу 30 %" (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем | прийнято
30 | F-130 / F-140 | простежуваність | П. 5 (вимоги не перекриваються і не перетинаються за змістом). F-130: "форму з полями ім'я, e-mail, телефон, повідомлення та кнопку "Надіслати"" і F-140: "форму зворотного зв'язку, вказавши ім'я, e-mail, телефон і текст звернення" перекриваються: обидві описують одну форму звернення до служби підтримки, різницю між ними не визначено. | Обраний варіант 1 (рішення КТ): розділити вимоги: "F-130 - Сторінка "Служба підтримки" в кабінеті клієнта після входу: форма з полями ім'я, e-mail, телефон, повідомлення та кнопка "Надіслати"; після надсилання система показує повідомлення "Дякуємо, <ім'я>. Представник служби підтримки зв'яжеться з вами""; "F-140 - Відвідувач без входу надсилає звернення через публічну форму зворотного зв'язку на головній сторінці (поля: ім'я, e-mail, телефон, текст звернення); після надсилання система показує повідомлення "Звернення отримано"" (потребує підтвердження замовником). | Бурлачка Артем, Топчій Микита | прийнято
31 | GUI-10 | однозначність | П. 5 (специфічна термінологія єдина й однаково розуміється). GUI-10: "На кожній публічній сторінці у лівій колонці розміщено блок "Вхід клієнта"": поняття "публічна сторінка" не визначено ні в 1.3, ні у вимозі, тому перелік сторінок невідомий (зокрема, чи входить до нього сторінка "Служба підтримки" за F-130). | Викласти так: "На кожній сторінці, доступній без входу до кабінету (головна сторінка, сторінка "Реєстрація", сторінка "Пошук клієнта"), у лівій колонці розміщено блок "Вхід клієнта": поля "Логін" і "Пароль", кнопка "Увійти", посилання "Забули дані для входу?" та "Реєстрація"" (потребує підтвердження замовником - перелік публічних сторінок). Перелік підтвердити за demo, зокрема щодо сторінки форми зворотного зв'язку за F-140 (рядок 30 реєстру). | Сушко Ілля | прийнято
32 | GUI-30 | повнота | П. 1 (вимога містить повну інформацію). GUI-30: "Для кожного порожнього обов'язкового поля поряд із ним виводиться повідомлення "Поле <назва> є обов'язковим"": не визначено, які з одинадцяти полів форми реєстрації обов'язкові, а які ні. | Доповнити GUI-30: "Обов'язковими є всі одинадцять полів форми реєстрації; для кожного порожнього обов'язкового поля поряд із ним виводиться повідомлення "Поле <назва> є обов'язковим"" (потребує підтвердження замовником). | Сушко Ілля, Топчій Микита | прийнято
33 | GUI-40 (меню кабінету) | повнота | П. 2 (усі необхідні і важливі вимоги присутні). GUI-40: перелік меню не містить пункту для сторінки "Служба підтримки" (F-130); жодна вимога розділу 4 не визначає іншого способу відкрити цю сторінку, тому функція звернення до служби підтримки з 1.2 недоступна з кабінету. | Викласти перелік меню так: "Після входу ліва колонка містить привітання "Вітаємо, <Ім'я Прізвище>" і меню кабінету: "Відкрити новий рахунок", "Огляд рахунків", "Переказ коштів", "Оплата рахунку", "Пошук операцій", "Оновити контактні дані", "Заявка на кредит", "Служба підтримки", "Вихід"." | Сушко Ілля, Топчій Микита | прийнято
34 | GUI-40 (другий рядок з цим ID) | простежуваність | П. 1, 2 (вимоги унікальні; усі вимоги мають унікальний ідентифікатор). Ідентифікатор GUI-40 використано для двох різних вимог: про меню кабінету ("Після входу ліва колонка містить привітання "Вітаємо, <Ім'я Прізвище>" і меню кабінету") і про форму відкриття рахунку ("Форма відкриття рахунку містить список "Тип рахунку" зі значеннями "Поточний" і "Ощадний""). Посилання на GUI-40 не дозволяє однозначно назвати вимогу. | Рядку про форму відкриття рахунку привласнити ID GUI-45: "GUI-45 - Форма відкриття рахунку містить список "Тип рахунку" зі значеннями "Поточний" і "Ощадний", список "З рахунку" з номерами наявних рахунків клієнта та кнопку "Відкрити рахунок"." Наявні ID не змінюються. | Сушко Ілля, Топчій Микита | прийнято
35 | GUI-50 | однозначність | П. 1 (кожна вимога має одне значення). GUI-50: "Якщо суму у формі переказу або оплати рахунку введено некоректно": не визначено, які значення суми вважаються некоректними (не число, нуль, від'ємне значення, більше двох знаків після коми, сума більша за баланс). | Викласти так: "Якщо суму у формі переказу або оплати рахунку введено не у вигляді додатного числа з не більш ніж двома знаками після коми, система показує відповідне повідомлення помітним кольором". (Вираз "помітним кольором" усувається окремим виправленням за цією ж вимогою.) | Сушко Ілля, Топчій Микита | прийнято
36 | GUI-50 | однозначність | П. 1 (кожна вимога має одне значення). GUI-50: "система показує відповідне повідомлення помітним кольором": "помітним кольором" не має єдиного значення, а рядок 9 розділу 4 визначає колір точно - "Повідомлення про помилки введення показуються червоним кольором поряд із полем, якого стосуються"; також "помітність" не має способу спостереження (тестопридатність). | У тексті вимоги після застосування виправлення за рядком 35 замінити "помітним кольором" на "червоним кольором поряд із полем "Сума"": "Якщо суму у формі переказу або оплати рахунку введено не у вигляді додатного числа з не більш ніж двома знаками після коми, система показує відповідне повідомлення червоним кольором поряд із полем "Сума"." Формулювання узгодити з GUI-75 (рядок 41 реєстру). [Редакційне уточнення рецензента СМ Бойко Олег, 14.10.2026: узгоджено з виправленням рядка 35, щоб його застосування не відкочувало.] | Топчій Микита, Сушко Ілля | прийнято
37 | GUI-50 | повнота | П. 2 (усі необхідні і важливі вимоги присутні). GUI-50 посилається на об'єкт "у формі переказу або оплати рахунку", однак склад форми переказу не визначено жодною вимогою розділу 4 (форма оплати рахунку описана в GUI-60, форма переказу - ні). | Додати вимогу: "GUI-55 - Форма "Переказ коштів" містить поле "Сума", список "З рахунку" з номерами наявних рахунків клієнта, список "На рахунок" з номерами наявних рахунків клієнта та кнопку "Виконати переказ" (пріоритет High - як у F-70)". Внести GUI-55 до матриці простежуваності. | Сушко Ілля | прийнято
38 | GUI-60 | однозначність | П. 5 (специфічна термінологія єдина). GUI-60: поля названо "Номер рахунку одержувача" і "Підтвердження номера рахунку", тоді як у 1.3 та BL-50 вжито термін "IBAN"; невідомо, чи приймає поле саме IBAN (BL-50 перевіряє формат IBAN рахунку-одержувача), чи довільний номер рахунку. | Обраний варіант КТ: підписи полів не перейменовувати (у demo поле "Account Number"), а уточнити у вимозі: "Поля "Номер рахунку одержувача" та "Підтвердження номера рахунку" приймають IBAN рахунку-одержувача у форматі за розділом 1.3 (перевірка за BL-50)". | Сушко Ілля (Топчій Микита відзначав ту саму проблему в примітках аркуша) | прийнято
39 | GUI-60 | повнота | П. 5 (описано реакції на помилки та виняткові ситуації). GUI-60 містить поля "Номер рахунку одержувача" і "Підтвердження номера рахунку", але не описує реакцію системи на розбіжність їх значень - хоча саме для цього поле підтвердження й існує. | Доповнити вимогу реченням: "Якщо значення полів "Номер рахунку одержувача" і "Підтвердження номера рахунку" не збігаються, система показує повідомлення "Номери рахунків не збігаються" червоним кольором поряд із полем "Підтвердження номера рахунку"; платіж не відправляється." Повідомлення узгодити з U-20, GUI-75 і правилом про мову інтерфейсу (рядок 14 реєстру). | Сушко Ілля | прийнято
40 | GUI-70 | тестопридатність | П. 1 (слово-маркер "інтуїтивно"; бракує числа, умови чи способу спостереження). GUI-70: "Форма заявки на кредит має бути інтуїтивно зрозумілою для клієнта" не містить числа, умови чи способу спостереження, неможливо написати тест-кейс з однозначним результатом. | Викласти так: "Форма заявки на кредит містить поля "Сума кредиту" і "Перший внесок", список "З рахунку" (рахунок для списання внеску) з номерами наявних рахунків клієнта та кнопку "Подати заявку"; рішення за заявкою показується на тій самій сторінці за F-110"." | Сушко Ілля, Топчій Микита | прийнято
41 | розд. 4, рядок 9, без ID | простежуваність | П. 2 (усі вимоги мають унікальний ідентифікатор). Рядок 9 таблиці розділу 4 (після GUI-70): "Повідомлення про помилки введення показуються червоним кольором поряд із полем, якого стосуються" не має ідентифікатора, на нього неможливо послатися в тест-кейсі, звіті про дефект чи матриці простежуваності. | Привласнити ID GUI-75 і викласти так: "GUI-75 - Повідомлення про помилки введення показуються червоним кольором поряд із полем, якого стосуються" (пріоритет Medium). | Сушко Ілля, Топчій Микита | прийнято
42 | GUI-80 / S-10 | несуперечливість | П. 2 (вимоги не суперечать одна одній). GUI-80: "сеанс клієнта залишається активним протягом 8 годин незалежно від активності" суперечить S-10: "Сеанс клієнта автоматично завершується після 15 хвилин бездіяльності; для продовження роботи потрібен повторний вхід". Одночасне виконання обох вимог неможливе. | Обраний варіант 1 (рішення КТ): викласти так: "Після входу сеанс клієнта діє не довше ніж 8 годин і автоматично завершується після 15 хвилин бездіяльності (за S-10); після завершення сеансу повторний вхід обов'язковий" (захист від відкритого сеансу важливіший за зручність, підтримує S-20); значення тайм-ауту потребує підтвердження замовником. | Сушко Ілля, Топчій Микита, Бойко Олег, Закусило Дмитрій | прийнято
43 | BL-10 | однозначність | П. 5 (специфічна термінологія єдина). BL-10 оперує іншим набором позначень, ніж вступ розділу 5 і BL-30: "LoanCalculator.monthlyPayment(principal, annualRatePercent, months)", тоді як вступ задає "P - сума кредиту (грн), r - річна ставка (%), n - строк (місяців)"; для тих самих величин вжито дві різні термінології. | Пропозицію виправлення (уніфікація позначень у сигнатурах методів) відхилено КТ після обговорення як таку, що суперечить правилам найменування у Java і породила б новий дефект; за потреби застосувати редакційне уточнення "де P = principal, r = annualRatePercent, n = months" поза реєстром. | Бойко Олег | відхилено після обговорення
44 | BL-30 | простежуваність | П. 2 (усі вимоги мають унікальний ідентифікатор, що дозволяє пов'язувати вимоги). BL-30 посилається на вимоги-методи без їх ідентифікаторів: "Обидва методи LoanCalculator приймають лише P у межах 1 000..1 000 000 грн"; зв'язок із BL-10 та BL-20 можна встановити лише за змістом. | У BL-30 замінити "Обидва методи LoanCalculator" на "Методи LoanCalculator.monthlyPayment (BL-10) та LoanCalculator.totalInterest (BL-20)" (рішення КТ: прийнято, низький пріоритет). | Бойко Олег | прийнято
45 | BL-40 / BL-50 | несуперечливість | П. 2 (вимоги не суперечать одна одній). BL-40 визначає вичерпний перелік результатів "Результат - перелік кодів порушень (AMOUNT_NOT_POSITIVE, INSUFFICIENT_FUNDS, DAILY_LIMIT_EXCEEDED, SAME_ACCOUNT)", а BL-50 вимагає ще два коди "(коди INVALID_FROM_IBAN, INVALID_TO_IBAN)"; склад результату validate() у двох вимогах різний. | Доповнити перелік у BL-40: "Результат - перелік кодів порушень (AMOUNT_NOT_POSITIVE, INSUFFICIENT_FUNDS, DAILY_LIMIT_EXCEEDED, SAME_ACCOUNT, INVALID_FROM_IBAN, INVALID_TO_IBAN); порожній перелік означає, що переказ дозволено". | Сушко Ілля, Бойко Олег | прийнято
46 | BL-50 | тестопридатність | П. 1 (потрібен спосіб спостереження і однозначний результат). BL-50: "має відповідати українському формату; рядок іншого вигляду вважається недійсним" не містить правила перевірки формату: невідомо, чи допустимі пробіли й малі літери, чи перевіряється контрольна сума, як обробляється null. | Обраний варіант КТ: "IBAN вважається дійсним, якщо це рядок довжиною 29 символів, що складається з "UA" великими літерами та 27 цифр після них (шаблон ^UA[0-9]{27}$); пробіли вилучаються перед перевіркою, літери "UA" - лише великі; порожній рядок, null та будь-який інший рядок вважаються недійсними (коди INVALID_FROM_IBAN, INVALID_TO_IBAN)". Щодо додаткової перевірки контрольної суми ISO 13616 - потребує підтвердження замовником. | Сушко Ілля | прийнято
47 | BL-60 | несуперечливість | П. 1 (вимога не містить частин, що суперечать одна одній). BL-60: "модуль підтверджує існування рахунку-одержувача в реєстрі Національного банку в режимі реального часу; при цьому модуль не використовує мережевих з'єднань і не має зовнішніх залежностей" - взаємовиключні частини. | Викласти так: "Перед перевіркою формату модуль підтверджує існування рахунку-одержувача за локальним реєстром (знімок реєстру Національного банку або файл з переліком IBAN), що постачається разом із модулем і оновлюється з кожною новою версією; мережеві з'єднання не використовуються, зовнішніх залежностей немає" (потребує підтвердження замовником). | Сушко Ілля, Бойко Олег | прийнято
48 | BL-60 | здійсненність | П. 1 (чи не залежить виконання від систем, які продукт не контролює). BL-60: "підтверджує існування рахунку-одержувача в реєстрі Національного банку в режимі реального часу" вимагає звернення до зовнішньої інформаційної системи, яку продукт не контролює; це також суперечить 2.2 "без зовнішніх залежностей у робочому коді". | Обраний варіант 1 (рішення КТ): передбачити локальний реєстр одержувачів у складі модуля (файл resources/recipients.csv - знімок реєстру) і перевіряти існування одержувача за цим файлом, без мережевих з'єднань; зазначити обмеження знімка (рахунки, створені після оновлення знімка, можуть бути відсутні); перевірку існування одержувача назвати у F-80 (узгодити з рядком 25 реєстру) (потребує підтвердження замовником). | Сушко Ілля, Бойко Олег, Закусило Дмитрій | прийнято
49 | BL-60 | простежуваність | П. 2 (усі вимоги мають унікальний ідентифікатор, що дозволяє пов'язувати вимоги). BL-60 посилається на перевірку з BL-50 без ідентифікатора: "Перед перевіркою формату модуль підтверджує існування рахунку-одержувача"; про яку перевірку формату йдеться, встановлюється лише за змістом. | У BL-60 замінити "Перед перевіркою формату" на "Перед перевіркою формату IBAN за BL-50" (рішення КТ: прийнято, низький пріоритет). Усі правки BL-60 (рядки 47, 48 і 49 реєстру) застосувати одним узгодженим текстом. | Бойко Олег | прийнято
50 | BL-70 | повнота | П. 5 (описано реакції на всі можливі помилки та виняткові ситуації). BL-70 описує лише реакцію на недодатну суму і не описує реакцію withdraw(amount) на суму, що перевищує поточний баланс, хоча термін "Овердрафт" визначено в 1.3. | Доповнити BL-70: "withdraw(amount) з amount > balance() не змінює баланс і кидає IllegalArgumentException (овердрафт заборонено)" (потребує підтвердження замовником - альтернатива: дозволити від'ємний баланс). | Сушко Ілля, Бойко Олег | прийнято
51 | BL-80 | тестопридатність | П. 1 (слова-маркери "без помилок", "будь-яких вхідних даних"; бракує числа, умови чи способу спостереження). BL-80: "має працювати без помилок за будь-яких вхідних даних і в будь-яких умовах експлуатації" не дає ані переліку випадків, ані способу спостереження. | Викласти так: "AccountLedger коректно опрацьовує вхідні дані в межах: сума кожної операції - від 0,01 до 999 999 999,99 грн; для нульової або від'ємної суми метод кидає IllegalArgumentException відповідно до BL-70 і не змінює баланс; для допустимих сум баланс змінюється відповідно до BL-70, інших винятків не виникає" (потребує підтвердження замовником - межі сум і гранична кількість операцій). | Сушко Ілля, Бойко Олег | прийнято
52 | BL-80 / BL-70 | простежуваність | П. 5 (вимоги не перекриваються і не перетинаються за змістом). BL-80: "Клас AccountLedger має працювати без помилок за будь-яких вхідних даних" перекриває BL-70 (той самий клас, ті самі вхідні дані), межі їх дії не розмежовано; формулювання "за будь-яких вхідних даних" також суперечить BL-70, за якою для нульової або від'ємної суми метод кидає IllegalArgumentException. | Обмежити BL-80 випадками, не охопленими BL-70: "AccountLedger коректно обробляє суми з більш ніж двома знаками після коми (округлення HALF_UP) та граничні значення балансу (0 і максимальна сума)"; поведінку для решти випадків визначено в BL-70. Правки рядків 51 і 52 реєстру застосувати до BL-80 одним узгодженим текстом. | Бойко Олег, Сушко Ілля | прийнято
53 | P-10 | здійсненність | П. 1 (чи не суперечить фізичним обмеженням). P-10: "сторінка кабінету повністю відображається не довше ніж за 0,1 с після натискання, незалежно від типу з'єднання клієнта, включно з мобільним 2G": на мобільному 2G пропускна здатність каналу фізично не дозволяє передати сторінку за 0,1 с. | Обраний варіант 2 (рішення КТ): у P-10 встановити залежність від типу з'єднання: "сторінка кабінету повністю відображається не довше ніж за 2 с після вибору посилання або натискання кнопки за умови з'єднання не нижче 3G; для з'єднання 2G - не довше ніж за 10 с" (менший ризик породити нову нездійсненну вимогу); потребує підтвердження замовником. | Бойко Олег, Закусило Дмитрій | прийнято
54 | P-10 | тестопридатність | П. 1 (бракує способу спостереження). P-10: "сторінка кабінету повністю відображається": момент "повного відображення" не визначено (подія завантаження, поява вмісту чи завершення рендерингу), тому тест-кейс не дає однозначного результату. | У P-10 визначити спосіб спостереження: "час від натискання до моменту завершення відображення сторінки (подія load у браузері), вимірюється засобами браузера (Performance API)". Правки рядків 53 і 54 реєстру застосувати до P-10 одним узгодженим текстом. | Бойко Олег | прийнято
55 | P-20 | однозначність | П. 1 (кожна вимога має одне значення). P-20: "Система витримує великі обсяги операцій у години пік без відчутної деградації": об'єкти "великі обсяги операцій" і "години пік" не визначено, формулювання допускає різні інтерпретації. | У P-20 визначити об'єкти: "у години пік при навантаженні 500 операцій за хвилину" (робоче значення інтервалу "години пік" - 12:00 - 14:00 у робочі дні); інтервал "години пік" надає замовник за власною статистикою - потребує підтвердження замовником. Правки рядків 55 і 56 реєстру застосувати до P-20 одним текстом. | Бойко Олег | прийнято
56 | P-20 | тестопридатність | П. 1 (бракує числа і способу вимірювання). P-20: "без відчутної деградації": слово-маркер "відчутної" не має числового порога, критерій "пройдено / не пройдено" сформувати неможливо. | Обраний варіант 1 (рішення КТ): у P-20 встановити поріг: "у години пік система обробляє 500 операцій за хвилину з часом відгуку не більше 2 с для 95 % запитів" (пропорційно масштабу банку, узгоджено з рядком 55 реєстру); потребує підтвердження замовником. | Бойко Олег, Закусило Дмитрій | прийнято
57 | S-20 | однозначність | П. 5 (специфічна термінологія єдина). S-20 оперує терміном "шахрайські операції": "Система гарантує 100 % захист від шахрайських операцій", проте в 1.3 такого терміна немає, його зміст не визначено. | Додати до 1.3 визначення: "Шахрайська операція - списання або переказ, виконані без автентифікації клієнта або з використанням викрадених облікових даних", і вжити цей термін в оновленому тексті S-20 (потребує підтвердження замовником - юридичні нюанси формулювання). | Бойко Олег | прийнято
58 | S-20 | здійсненність | П. 1 (чи не суперечить фізичним обмеженням). S-20: "Система гарантує 100 % захист від шахрайських операцій і несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів": абсолютна гарантія не досяжна технічно - результат залежить від дій клієнтів, їх пристроїв і сторонніх систем, які продукт не контролює. | Замінити абсолютну гарантію переліком заходів: "Система вимагає автентифікації перед кожною операцією (F-20), блокує доступ до рахунків без успішного входу, обмежує сеанс (S-10) і фіксує всі операції в книзі обліку (BL-70)" (потребує підтвердження замовником). | Бойко Олег, Закусило Дмитрій | прийнято
59 | U-10 | тестопридатність | П. 1 (слова-маркери "зручним", "приємним"; бракує способу спостереження). U-10: "Інтерфейс кабінету має бути зручним і приємним для клієнтів будь-якого віку" не має способу спостереження і критеріїв оцінювання. | Замінити U-10: "Інтерфейс кабінету відповідає WCAG 2.1 рівень AA; розмір шрифту - не менше 12 px; цільові елементи керування - не менше 44x44 px; усі функції доступні з клавіатури; кожен основний сценарій виконується не більш ніж за 3 кроки" (потребує підтвердження замовником). | Бойко Олег, Закусило Дмитрій | прийнято
60 | U-20 / F-20 | несуперечливість | П. 2 (вимоги не суперечать одна одній). U-20: "Кожне повідомлення про помилку введення називає поле і причину відхилення; показується на тій самій сторінці" суперечить F-20: система "показує сторінку з повідомленням "Логін або пароль не підтверджено"": повідомлення не називає поле (логін чи пароль) і виводиться за результатом перевірки, а не поряд із полем. | Доповнити U-20 реченням: "Виняток - повідомлення про невдалу автентифікацію (F-20): воно не називає конкретне поле з міркувань безпеки і показується на сторінці входу з блоком "Вхід клієнта" (GUI-10)" (відповідає інтересам безпеки замовника - не розкривати, яке поле невірне). | Закусило Дмитрій | прийнято
61 | D-10 | повнота | П. 1 (вимога містить повну інформацію). D-10: "Документація користувача має бути повною і зрозумілою" не називає документ: немає назви, версії чи посилання (у 1.4 такого документа немає), не визначено склад, формат і спосіб передання. | У D-10 вказати документ: "Посібник користувача "ФінКит" (ФК-ПК-1) у форматі PDF, що передається замовнику разом із продуктом і містить розділи про реєстрацію і вхід, огляд рахунків, відкриття рахунку, переказ коштів, оплату рахунку, пошук операцій, оновлення контактних даних, заявку на кредит і вихід"; додати його до розділу 1.4 "Посилання" (потребує підтвердження замовником). | Бойко Олег, Закусило Дмитрій | прийнято
62 | D-10 | тестопридатність | П. 1 (слова-маркери "повною", "зрозумілою"; бракує способу спостереження). D-10: "має бути повною і зрозумілою" не визначає ані складу документації, ані способу оцінювання зрозумілості, тому результат "пройдено / не пройдено" не встановлюється. | Доповнити D-10: "Документація вважається зрозумілою, якщо 5 із 5 тестувальників, які раніше не працювали з продуктом, виконують за нею п'ять типових сценаріїв (реєстрація, вхід, переказ коштів, оплата рахунку, заявка на кредит) без сторонньої допомоги" (потребує підтвердження замовником). | Бойко Олег, Закусило Дмитрій | прийнято

## Розподіл розділів
Розділ SRS | Вміст | Перевіряє 1 | Перевіряє 2 | Кількість знахідок 1 | Кількість знахідок 2 | Спільних (дублікатів)
1 | Вступ: 1.1 Призначення, 1.2 Обсяг, 1.3 Терміни і скорочення, 1.4 Посилання | Бурлачка Артем | Закусило Дмитрій | 3 | 7 | 2
2 | Загальний опис: 2.1 Користувачі та ролі, 2.2 Середовище, 2.3 Обмеження і припущення | Бурлачка Артем | Закусило Дмитрій | 6 | 9 | 4
3 | Функціональні вимоги F-10 - F-140 | Бурлачка Артем | Топчій Микита | 13 | 11 | 9
4 | Вимоги до інтерфейсу користувача: усі рядки таблиці | Топчій Микита | Сушко Ілля | 8 | 13 | 8
5 | Вимоги до бізнес-логіки BL-10 - BL-80 | Сушко Ілля | Бойко Олег | 9 | 11 | 7
6 | Нефункціональні вимоги: P-10, P-20, S-10, S-20, U-10, U-20, D-10, D-20 | Бойко Олег | Закусило Дмитрій | 11 | 10 | 8
Примітка: "Кількість знахідок" - кількість рядків у відповідному індивідуальному аркуші за цим розділом. "Спільних (дублікатів)" - дефектів, знайдених обома перевіряючими незалежно. Дефект відсутніх вимог F-150 і F-160 (посилання у D-20) знайдений трьома учасниками у різних розділах (Бурлачка Артем - розд. 3, Бойко Олег - розд. 6, Закусило Дмитрій - розд. 1) і наведений одним рядком реєстру.

## Спірні
№ рядка реєстру | ID вимоги | Суть знахідки | Аргументи "за" (автори) | Аргументи "проти" (АО, адвокат замовника) | Рішення
1 | розд. 1.1 | Модуль бізнес-логіки обмежено однією функцією, тоді як 1.2 і розділ 5 охоплюють валідатор переказів і книгу обліку | Закусило Дмитрій: суперечність 1.1 з 1.2 і розділом 5; виправлення узгоджує обсяг модуля. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт чек-листа 3.2 доведено цитатами: 1.1 обмежує модуль однією функцією, тоді як 1.2 і розділ 5 (BL-40 - BL-80) охоплюють валідатор переказів і книгу обліку. Виправлення узгоджує 1.1 з наявними розділами і нового дефекту не породжує. Зауваження до редактури: запропоноване формулювання одночасно прибирає слова про "компанію "ФінКит Банк"", які оскаржено у рядку 2; остаточний текст речення затверджувати один раз після рішення за рядком 2. | прийнято; остаточний текст речення 1.1 затвердити один раз після рішення за рядом 2
2 | розд. 1.1 | Назва банку "ФінКит Банк" не підтверджена жодним джерелом (каталог продуктів - картка П2) | Закусило Дмитрій: суперечність з каталогом продуктів; потрібне найменування банку-замовника. | Заперечень немає, пропоную прийняти за умови підтвердження замовником. Пункт чек-листа 3.2 (суперечність вимогам, викладеним в інших документах) доведено: каталог продуктів (картка П2, на який посилається 1.4) визначає "ФінКит" як компанію-розробника для регіонального банку, а не як банк. Виправлення усуває розбіжність і нового дефекту не породжує. Умова: якщо замовник наполягатиме на назві "ФінКит Банк", виправлення слід застосувати до каталогу, а не до SRS. | прийнято, потребує підтвердження замовником: назву банку-замовника узгодити з каталогом продуктів; якщо замовник наполягатиме на "ФінКит Банк" - правити каталог, а не SRS
3 | розд. 1.2 / D-20 | Сторінку адміністрування не охоплено вимогами: 1.2 не включає її до обсягу, F-150 і F-160 відсутні, D-20 на них посилається | Автори пропонують різні напрямки: Бурлачка Артем і Бойко Олег - додати вимоги F-150 і F-160 до розділу 3; Закусило Дмитрій - доповнити перелік обсягу у 1.2 і перенаправити D-20 на наявні розділи 2.1 і 2.3 п. 5 без додавання нових ID. Класифікація: повнота (Бурлачка, Бойко) проти простежуваності (Закусило, рядок його аркуша 26). | Дефект доведено (пункти 2.2 і 2.3 чек-листа повноти): обсяг не охоплює сторінку адміністрування, а D-20 посилається на неіснуючі F-150 і F-160. Щодо варіантів пропоную варіант 1 (додати F-150 і F-160 з наявними ID, включити сторінку адміністрування до 1.2): він зберігає посилання D-20 і дає тестопридатні вимоги для операцій, без яких неможливо готувати дані (скидання) і налаштовувати рішення за F-110. Варіант 2 (лише перенаправити D-20 на 2.1 і 2.3 п. 5) дешевший, але лишає функції адміністратора без вимог і тест-кейсів; використати його лише якщо замовник відмовиться розширювати обсяг. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 - додати F-150 і F-160 до розділу 3 (наявні ID не змінюються) і включити сторінку адміністрування до обсягу 1.2; варіант 2 застосувати лише за відмови замовника розширювати обсяг
6 | розд. 1.3 (термін "Денний ліміт") | Не визначено, чи входить оплата рахунку (F-80) до суми денного ліміту "переказів" | Закусило Дмитрій зафіксував окремим рядком (однозначність, п. 4) і запропонував визначення "сума вихідних платежів клієнта за календарну добу, включно з переказами між власними рахунками (F-70) та оплатою рахунків одержувачів (F-80)"; Топчій Микита відзначав ту саму проблему в примітках аркуша. Питання до команди: чи вважати зауваження в примітках незалежним другим підтвердженням; якщо ні - статус "спірний" лишається. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 4 чек-листа однозначності доведено цитатою: "Найбільша сумарна сума переказів клієнта за календарну добу" не визначає, чи належить до "переказів" оплата рахунку (F-80); F-70 і F-80 названо по-різному, тоді як BL-40 застосовує денний ліміт до обох операцій. Виправлення називає обидва випадки і нового дефекту не породжує. Щодо питання про "друге підтвердження": зауваження в примітках аркуша не є незалежним підтвердженням за правилом брифа ("знайдене двома окремо"), але це не привід відхиляти дефект - він доведений самою цитатою, тож достатньо рішення КТ за суттю. | прийнято: зауваження в примітках аркуша не рахую незалежним другим підтвердженням за правилом "знайдене двома окремо", але дефект доведено цитатою і пунктом 4 чек-листа однозначності, тож приймаю рішенням КТ за суттю - визначення доповнити випадками F-70 і F-80
7 | розд. 1.3 (термін "Кабінет клієнта") | Перелік сторінок кабінету "рахунки, операції, налаштування" допускає вичерпне або прикладове трактування | Закусило Дмитрій: однозначність, п. 1; за вичерпного трактування визначення не охоплює сторінку "Заявка на кредит" (F-110, GUI-40). | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 1 чек-листа однозначності: перелік "Сторінки, доступні після входу: рахунки, операції, налаштування" допускає два тлумачення (вичерпне чи прикладове), а за вичерпного не охоплює предмет документа - сторінку "Заявка на кредит" (F-110, GUI-40). Виправлення робить перелік вичерпним із посиланнями на вимоги, узгоджене з GUI-40 і з виправленням за рядком 33 (пункт "Служба підтримки" у меню), і нового дефекту не породжує. Умова: склад сторінок звірити з demo і з рішенням за рядком 30 (F-140). | прийнято; склад сторінок звірити з demo і з рішенням за рядком 30 (F-140)
8 | розд. 1.4 | Посилання на README.md модуля, якого немає в комплекті документа | Альтернативи виправлення: Бурлачка Артем - додати README.md як додаток А; Закусило Дмитрій - замінити посилання на розділ 5 цього документа і каталог продуктів (картка П2, підрозділ 4.7). | Дефект доведено (пункт 2.3 чек-листа повноти: посилання на документ поза комплектом, без реквізитів). Варіант 1 (додаток А) кращий за змістом - зберігає нормативний опис API модуля, але його можна застосувати лише за умови, що замовник реально передає файл; інакше виправлення породить той самий дефект (посилання на неіснуючий додаток). Варіант 2 (посилання на розділ 5 цього документа і каталог, підрозділ 4.7) самодостатній і безпечний. Пропоную прийняти варіант 1 з умовою додавання файлу до комплекту, а за відмови замовника - варіант 2. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 (за вердиктом АО) - README.md як додаток А за умови реальної передачі файлу замовником; за відмови замовника - варіант 2 (посилання на розділ 5 цього документа і каталог продуктів, картка П2, п. 4.7), щоб не породити посилання на відсутній додаток
9 | розд. 2.1 (роль "Операціоніст") | Роль "Операціоніст" наведено серед користувачів системи, тоді як її робоче місце поза обсягом (1.2), а функцій у системі їй не надано | Бурлачка Артем: несуперечливість, п. 2; виправлення - зазначити, що роль поза обсягом документа, і доповнити перелік "Поза обсягом" у 1.2. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 2 чек-листа несуперечливості доведено: роль наведено в таблиці "Що робить у системі", але жодна вимога розділів 3-5 не надає їй функцій, а 1.2 виключає її робоче місце з обсягу. Виправлення усуває розбіжність (роль контекстна, поза обсягом) і нового дефекту не породжує. Умова: згадку про роль лишити - вона потрібна для BPMN і user stories (каталог 4.8 прямо зазначає, що ролі операціоніста, ризик-менеджера й адміністратора у demo не представлені і є внутрішніми ролями). | прийнято; згадку про роль лишити (потрібна для BPMN і user stories), але зазначити, що роль контекстна і поза обсягом документа
11 | розд. 2.1 (роль "Ризик-менеджер", склад параметрів) | Параметри "(мінімальний баланс, спосіб оцінювання, поріг)" не мають єдиного трактування і не збігаються з переліком у 2.3 п. 5 | Закусило Дмитрій: однозначність, п. 4; виправлення - "спосіб опрацювання заявки (автоматичний або ручний) та поріг схвалення у відсотках". Повязано з виправленнями за 2.3 п. 5 (рядки 15 і 16 реєстру) - узгодити склад параметрів у всіх трьох місцях. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 4 чек-листа однозначності доведено: "мінімальний баланс, спосіб оцінювання, поріг" не визначені (баланс чого, оцінювання чого, поріг чого і в яких одиницях) і не збігаються з переліком у 2.3 п. 5 ("спосіб опрацювання заявки та поріг у відсотках"). Виправлення уточнює склад параметрів і нового дефекту не породжує. Умова: одне формулювання складу параметрів має бути в 2.1 і в 2.3 п. 5 (узгодити з рядками 10, 15 і 16 реєстру); потребує підтвердження замовником. | прийнято, потребує підтвердження замовником: один склад параметрів "спосіб опрацювання заявки та поріг схвалення у відсотках" зафіксувати і в 2.1, і в 2.3 п. 5 (узгодити з рядками 10, 15 і 16)
13 | розд. 2.3 п. 2 | Скидання даних описано як "періодично", без періоду і часу | Класифікація і виправлення різняться: Бурлачка Артем - тестопридатність, виправлення з числом ("щопонеділка о 03:00"); Закусило Дмитрій - однозначність, виправлення без числа ("скидає адміністратор демо-середовища, тести не покладаються на дані попередніх запусків"). У реєстрі взято виправлення з числом. | Дефект доведено, але виправлення, взяте до реєстру, потребує застереження. Пункт 6.1 чек-листа тестопридатності: "періодично" не дає числа і способу спостереження. Водночас значення "щопонеділка о 03:00" - це обіцянка щодо розкладу демо-середовища, яке продукт не контролює (пункт 5.1 чек-листа здійсненності): якщо demo скидатиме дані в інший час, виправлення породить новий дефект - нездійсненну вимогу. Пропоную прийняти дефект із виправленням реєстру лише за умови підтвердження розкладу власником demo; інакше застосувати формулювання без зобов'язань за розкладом ("скидає адміністратор демо-середовища; кожен тест створює дані у передумовах"). | прийнято, варіант виправлення: формулювання без зобов'язань за розкладом ("скидає адміністратор демо-середовища; кожен тест створює дані у передумовах"), бо розклад demo продукт не контролює; варіант із часом "щопонеділка о 03:00" - лише за підтвердження власника demo
14 | розд. 2.3, п. 3 | Повідомлення у вимогах наведено українською, а інтерфейс показує англійський текст | Закусило Дмитрій: тестопридатність, п. 1 (неможливо зіставити повідомлення з екраном за точним текстом); виправлення - наводити оригінальний текст мовою інтерфейсу і український переклад у дужках. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 1 чек-листа тестопридатності: очікувані повідомлення (F-10, F-20, F-30, F-60, F-70, F-80, F-110, F-130) наведено українською, а система показує англійський текст, тож тест-кейс із точним зіставленням повідомлення не дає однозначного результату "пройдено / не пройдено" - бракує способу спостереження. Виправлення (оригінал мовою інтерфейсу в лапках, український переклад у дужках) усуває цей брак і нового дефекту не породжує; воно також розв'язує питання з текстами нових повідомлень у виправленнях за рядками 24, 28 і 39. Умова: перелік повідомлень оновити після затвердження реєстру. | прийнято; перелік повідомлень оновити після затвердження реєстру
15 | розд. 2.3 п. 5 | Значення параметрів кредитного рішення за замовчуванням не в документі | Альтернативні значення порога: Бурлачка Артем - 30 % (мінімальний перший внесок від суми кредиту); Закусило Дмитрій - 20 % (поріг схвалення). У реєстрі взято 30 %, що узгоджується з виправленням за F-110. | Заперечень немає, пропоную прийняти значення 30 % (варіант 1). Обидва значення робочі і позначені як такі, що потребують підтвердження замовником; але 30 % узгоджене з виправленнями за F-110 (рядки 28 і 29 реєстру), тоді як запропоновані мною 20 % суперечили б рядку 28. Критерій вибору - одна цифра по всьому документу, а не розмір порога. Остаточне значення - за замовником, остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: поріг 30 % (варіант 1) - єдина цифра по всьому документу, узгоджена з виправленнями за F-110; потребує підтвердження замовником
16 | розд. 2.3 п. 5 | Не визначено, у відсотках від чого обчислюється поріг кредитного рішення | Закусило Дмитрій: без цього рішення за F-110 неможливо пояснити однозначно; запропоновано "відношення першого внеску до суми кредиту" (потребує підтвердження замовником). | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 1.4 чек-листа однозначності: "поріг у відсотках" не має єдиного трактування, доки не названо базу відсотка. Виправлення визначає базу (відношення першого внеску до суми кредиту), узгоджене з рядками 15, 28 і 29, і нового дефекту не породжує. Умова: те саме формулювання має бути в 2.3 п. 5 і у виправленнях за F-110 (потребує підтвердження замовником). | прийнято, потребує підтвердження замовником: база порога - відношення першого внеску до суми кредиту; те саме формулювання зафіксувати в 2.3 п. 5 і у виправленнях за F-110
17 | розд. 2.3 п. 6 | Повторення факту відсутності сповіщень e-mail/SMS у 1.2 і 2.3 п. 6 (перекриття) | Закусило Дмитрій: одна обставина зафіксована у двох місцях, розбіжність при зміні неминуча; виправлення - посилання на 1.2. | Дефект доведено частково, але виправлення його не усуває - пропоную прийняти після редагування. Пункт 4.5 чек-листа простежуваності: перша частина 2.3 п. 6 ("Сповіщення e-mail та SMS не надсилаються") дублює 1.2 ("Поза обсягом: сповіщення e-mail/SMS"). Запропонований текст лишає те саме повторення і лише додає посилання, тобто перекриття зберігається. Щоб усунути дефект, викласти 2.3 п. 6 так: "Підтвердження операцій показуються на сторінці; щодо сповіщень e-mail і SMS - див. розд. 1.2" (без повторення факту). Пріоритет - низький, редакційний дефект. | прийнято, варіант виправлення: викласти 2.3 п. 6 без повторення факту - "Підтвердження операцій показуються на сторінці; щодо сповіщень e-mail і SMS - див. розд. 1.2"
18 | розд. 2.3 | Обмеження і припущення 2.3 викладені без ідентифікаторів | Бурлачка Артем: неможливо послатися в тест-кейсах і матриці простежуваності; виправлення - ID L-10 до L-60. | Дефект доведено, але вимагаю уточнення і пункта чек-листа, і виправлення. Порушено насамперед пункт 3 чек-листа простежуваності: пункти 2.3 нумеровано позиційно (1-6), тому додавання або вилучення пункту зсуває номери, а посилання на них ("розд. 2.3, п. 5") стають нестабільними (наслідок уже бачили в D-20 із вигаданими F-150 і F-160). Виправлення (L-10 - L-60) усуває причину і нового дефекту не породжує, але додає префікс, якого немає в схемі ідентифікаторів каталогу (картка П2, підрозділ 4.6: F-, GUI-, BL-, P-, S-, U-, D-). Пропоную прийняти після того, як команда або зафіксує префікс L- у каталозі, або обере наявний префікс. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: ID L-10 - L-60 з одночасним внесенням префікса L- до схеми ідентифікаторів каталогу (картка П2, п. 4.6); головний пункт чек-листа - 3 (нестабільні позиційні номери)
19 | F-30 / GUI-20 | Різний склад полів форми "Пошук клієнта" у F-30 і GUI-20 | Альтернативи: (1) Топчій Микита і Сушко Ілля - привести GUI-20 до семи полів F-30 ("Ім'я", "Прізвище", "Адреса", "Місто", "Область", "Поштовий індекс", "РНОКПП"); (2) Бурлачка Артем - привести F-30 до чотирьох полів GUI-20 ("ім'я, прізвище, телефон, РНОКПП"). У реєстрі взято варіант 1 (більшість авторів). | Заперечень немає, пропоную прийняти варіант 1 (сім полів за F-30). Пункт 3.2 чек-листа несуперечливості доведено цитатами. Варіант 1 відповідає складу полів форми пошуку demo і потребує лише уточнення GUI-20; варіант 2 (чотири поля) змінив би функціональність F-30 і розійшовся б із demo. Виправлення нового дефекту не породжує. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 - сім полів за F-30, привести GUI-20 до складу форми пошуку demo
20 | F-30 / S-20 | Показ логіна і пароля за збігом особистих даних | Класифікація різна: Топчій Микита і Закусило Дмитрій - несуперечливість (проти S-20); Бурлачка Артем - здійсненність (правові обмеження щодо захисту персональних даних). У реєстрі взято "несуперечливість" (двоє з трьох). Виправлення сходяться: показувати логін і давати задати новий пароль. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 3.2 чек-листа несуперечливості доведено: показ чинного пароля за збігом несекретних даних робить автентифікацію F-20 недійсною і суперечить S-20; додатково це суперечить вимогам законодавства щодо захисту персональних даних, тож класифікація "несуперечливість" коректна. Виправлення усуває обидва порушення і нового дефекту не породжує. Застереження: demo показує пароль при пошуку, тож виправлення вимагає свідомої відмови від поведінки demo на користь безпеки; позначку "потребує підтвердження замовником" лишити. | прийнято, варіант виправлення: показувати логін і давати змогу задати новий пароль, чинний пароль не відображати; потребує підтвердження замовником (свідома відмова від поведінки demo на користь безпеки)
21 | F-50 | Посилання на відсутній документ "Регламент виписок ФК-РВ-2" | Напрямок виправлення спільний (викласти склад полів у вимозі), але набори полів різні: Бурлачка Артем - дата, опис, сума списання, сума зарахування, баланс після операції; Топчій Микита - дата, ідентифікатор операції, опис, сума списання, сума зарахування. У реєстрі взято об'єднаний перелік. | Заперечень немає, пропоную прийняти об'єднаний перелік. Пункт 2.3 чек-листа повноти доведено: документ "Регламент виписок ФК-РВ-2" відсутній серед джерел і в 1.4. Об'єднаний перелік (дата, ідентифікатор операції, опис, сума списання, сума зарахування, баланс після операції) покриває і колонки demo, і критерії пошуку за F-90 (зокрема "ідентифікатор операції"), чого не робить перелік без ідентифікатора. Виправлення самодостатнє, нового дефекту не породжує; назви колонок звірити з demo при реалізації. | прийнято, варіант виправлення: об'єднаний перелік полів (дата, ідентифікатор операції, опис, сума списання, сума зарахування, баланс після операції); назви колонок звірити з demo
23 | F-70 / BL-40 | Значення денного ліміту: 100 000 грн проти 50 000 грн | Альтернативи: (1) Бурлачка Артем і Топчій Микита - F-70 змінити на 50 000 грн (узгоджено з BL-40); (2) Сушко Ілля і Бойко Олег - BL-40 змінити на 100 000 грн (узгоджено з F-70). У реєстрі взято варіант 1 (менша кількість правок документа). Значення потребує підтвердження замовником. | Дефект доведено (пункт 3.2 чек-листа): одне значення не може бути одночасно 100 000 і 50 000 грн. Щодо варіантів пропоную варіант 1 (F-70 привести до 50 000 грн): він не змінює модуль BL-40 і його юніт-тести, а консервативніший ліміт краще захищає клієнта від наслідків шахрайства, що відповідає інтересам замовника (у компанії вже був інцидент із подвійним списанням). Варіант 2 (100 000 грн) виправданий лише за наявності такого ліміту в банку, але тоді доведеться змінювати BL-40 і перетестовувати модуль. Будь-яке значення - після підтвердження замовником (каталог 4.4 вимагає точних цифр банку). Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 - F-70 привести до 50 000 грн (консервативніший ліміт краще захищає клієнта, BL-40 і його юніт-тести не змінюються); потребує підтвердження замовником
24 | F-70 | Немає реакцій системи на помилки: перевищення ліміту, недостатньо коштів, однакові рахунки | Топчій Микита: повнота, п. 5; коди порушень BL-40 не зіставлені з повідомленнями для клієнта. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 5 чек-листа повноти доведено: F-70 називає обмеження, але не реакції системи, тоді як BL-40 вже має коди порушень - без повідомлень неможливо написати очікуваний результат тесту. Виправлення зіставляє всі чотири коди BL-40 з повідомленнями і нового дефекту не породжує. Умови: тексти повідомлень узгодити з правилом про мову інтерфейсу (рядок 14 реєстру) і з вимогами про колір та розміщення (GUI-75, U-20). | прийнято; тексти повідомлень узгодити з правилом про мову інтерфейсу (рядок 14) і з вимогами GUI-75, U-20
25 | F-80 / BL-60 | Обсяг перевірки одержувача визначено по-різному і нездійсненним чином | Альтернативи: (1) Топчій Микита - прибрати зовнішні перевірки, лишити IBAN і достатність коштів (увійшло до реєстру); (2) Бурлачка Артем - узгодити з BL-60 ("реєстр Національного банку"); (3) Сушко Ілля - розширити BL-60 даними зовнішнього компонента замовника (реєстри усіх банків світу і платоспроможність). Класифікація теж різна: здійсненність (Топчій, Бурлачка), несуперечливість (Бурлачка), повнота (Сушко). | Дефект доведено (пункт 5.1 чек-листа здійсненності: залежність від систем, які продукт не контролює; дані про платоспроможність сторонніх осіб недоступні). Щодо варіантів пропоную варіант 1 (перевірка формату IBAN за BL-50 і достатності коштів): він здійсненний, не збільшує обсяг і відповідає можливостям модуля. Варіант 2 (реєстр Національного банку) можливий лише в редакції рядка 48 (локальний реєстр) і тоді має бути названий у F-80. Варіант 3 (зовнішній компонент замовника) відхиляю: він розширює обсяг, додає залежність від компонента поза контролем продукту і суперечить 2.2. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 - прибрати зовнішні перевірки і перевірку платоспроможності, лишити перевірку формату IBAN за BL-50 і достатність коштів; існування одержувача перевіряється в локальному реєстрі за BL-60 (рядок 35) і має бути назване у F-80; варіант 3 відхилено як такий, що розширює обсяг і суперечить 2.2
27 | F-110 / BL-30 | Мінімальна сума кредиту: 500 грн проти 1 000 грн | Альтернативи: (1) Бурлачка Артем і Топчій Микита - підняти мінімум у F-110 до 1 000 грн (увійшло до реєстру); (2) Сушко Ілля і Бойко Олег - розширити BL-30 до 500 - 1 000 000 грн. Значення потребує підтвердження замовником. | Дефект доведено (пункт 3.2 чек-листа): межі F-110 і BL-30 несумісні, для заявок на 500 - 999 грн обчислення неможливе. Щодо варіантів пропоную варіант 1 (F-110 - від 1 000 грн): він не змінює реалізований модуль і його юніт-тести, узгоджений із виправленнями рядків 28-29 та з BL-30. Варіант 2 (BL-30 - від 500 грн) доречний лише якщо банк наполягає на мінімальній сумі 500 грн; тоді зміна BL-30 потребує перетестування модуля. Обидва значення - після підтвердження замовником (каталог 4.4: жодних приблизних цифр). Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 - мінімальна сума кредиту 1 000 грн у F-110 (BL-30 і юніт-тести модуля не змінюються); потребує підтвердження замовником
28 | F-110 | Умови рішення "Схвалено / Відхилено" не визначено | Альтернативні значення порога: Бурлачка Артем - перший внесок щонайменше 30 % суми кредиту (увійшло до реєстру); Топчій Микита - поріг 10 % суми кредиту за балансом рахунку після списання внеску. Потребує підтвердження замовником. | Дефект доведено (пункт 6.1 чек-листа тестопридатності: без умов немає однозначного очікуваного результату). Щодо варіантів пропоную варіант із першим внеском щонайменше 30 % суми кредиту: він простий, пояснюваний клієнту і узгоджений із рядками 15, 16 і 29. Варіант Топчія Микити (поріг 10 % за балансом рахунку після списання внеску) залежить від балансу конкретного рахунку, гірше пояснюється клієнту і ускладнює тест-кейси. Значення - підтвердити замовником. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: перший внесок щонайменше 30 % суми кредиту (простий і пояснюваний клієнту поріг, узгоджений з рядками 15, 16 і 29); правки рядків 28 і 29 застосувати до F-110 одним узгодженим текстом; потребує підтвердження замовником
29 | F-110 | Не обумовлено допустимі значення першого внеску (межі, крок, чи може бути 0) | Бурлачка Артем: повнота, п. 4; запропоновано "від 0 до 90 % суми кредиту, крок 1 грн" (потребує підтвердження замовником). Пов'язано з виправленням за F-110 (тестопридатність) - узгодити значення. | Заперечень немає до суті (пункт 4 чек-листа повноти доведено), але виправлення потребує узгодження з рядом 28. Реєстр пропонує два різні типи реакцій на значення поза межами: у рядку 28 - рішення "Відхилено" з причиною "сума кредиту поза допустимими межами", а тут - повідомлення про помилку і не подання заявки. Пропоную: значення поза межами (сума кредиту чи перший внесок) - помилка введення, форма не подається (як у цьому виправленні); рішення "Відхилено" застосовується лише до коректно введених даних, які не відповідають порогу 30 % (відповідно скоротити рядок 28). Після цього узгодження - прийняти. | прийнято, варіант виправлення: межі 0 - 90 % суми кредиту, крок 1 грн; значення поза межами (сума кредиту чи перший внесок) - помилка введення, форма не подається, а рішення "Відхилено" застосовується лише до коректно введених даних, що не відповідають порогу 30 % (відповідно скоротити рядок 28); правки рядків 28 і 29 застосувати до F-110 одним узгодженим текстом
30 | F-130 / F-140 | F-130 і F-140 перекриваються: одна форма звернення до служби підтримки описана двічі | Альтернативи: (1) Бурлачка Артем - розділити: F-130 (форма в кабінеті після входу), F-140 (публічна форма на головній сторінці) (увійшло до реєстру); (2) Топчій Микита - одна форма за F-130, а F-140 визначає доступ відвідувача до неї. | Дефект доведено (пункт 4.5 чек-листа простежуваності: дві вимоги описують одну форму звернення). Щодо варіантів пропоную варіант 1 (розділити: F-130 - форма у кабінеті після входу, F-140 - публічна форма на головній сторінці): він зберігає самодостатність обох вимог і різні аудиторії (клієнт проти відвідувача), а форму можна реалізувати одним компонентом на двох сторінках. Варіант 2 (одна форма за F-130, F-140 - про доступ відвідувача) дешевший, але робить F-140 посиланням і вимагає зробити сторінку F-130 публічною, що суперечить її розміщенню в кабінеті. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 - F-130 (форма в кабінеті після входу), F-140 (публічна форма на головній сторінці)
31 | GUI-10 | Поняття "публічна сторінка" не визначено | Сушко Ілля: однозначність, п. 5; перелік публічних сторінок потрібен для визначення сфери дії вимоги (зокрема сторінки "Служба підтримки"). | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 5 чек-листа однозначності доведено: "публічна сторінка" не визначено ні в 1.3, ні у вимозі, тому сфера дії GUI-10 невідома. Виправлення називає сторінки і нового дефекту не породжує. Умова: перелік підтвердити за demo, у тому числі щодо сторінки форми зворотного зв'язку за F-140 (рядок 30 реєстру). | прийнято; перелік публічних сторінок підтвердити за demo, зокрема щодо сторінки форми за F-140 (рядок 30)
36 | GUI-50 | Вираз "помітним кольором" замість конкретного кольору повідомлення | Класифікація різна: Топчій Микита - однозначність (виправлення уточнює об'єкт); Сушко Ілля - тестопридатність (немає способу спостереження "помітності"). У реєстрі взято "однозначність". | Заперечень немає, пропоную прийняти з класифікацією "однозначність". Виправлення уточнює об'єкт (конкретний колір і місце показу) і тим самим усуває неоднозначність "помітним кольором" (пункт 1 чек-листа однозначності); брак тестопридатності - наслідок тієї самої невизначеності, тож головним лишається критерій, до якого веде виправлення (правило брифа). Формулювання узгоджене з вимогою рядка 9 розділу 4 (тепер GUI-75, рядок 41 реєстру) і нового дефекту не породжує. | прийнято, головний критерій - однозначність (виправлення уточнює об'єкт); формулювання узгодити з GUI-75 (рядок 41)
37 | GUI-50 | Форму переказу, про яку йдеться у GUI-50, не описано жодною вимогою розділу 4 | Сушко Ілля: повнота, п. 2; запропоновано додати вимогу GUI-55 зі складом форми переказу. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 2 чек-листа повноти доведено: GUI-50 посилається на форму переказу, склад якої не визначено жодною вимогою. Виправлення додає вимогу з наявним ID (схема ідентифікаторів це дозволяє), склад полів відповідає F-70 і формі переказу demo, нового дефекту не породжує. Додати до виправлення пріоритет вимоги (пропоную High - як у F-70) і внести GUI-55 до матриці простежуваності. | прийнято; додати до виправлення пріоритет High (як у F-70) і внести GUI-55 до матриці простежуваності
38 | GUI-60 | Поля "Номер рахунку одержувача" і "Підтвердження номера рахунку" не названо IBAN | Сушко Ілля зафіксував окремим рядком (однозначність, п. 5); Топчій Микита відзначав ту саму проблему в примітках аркуша. Питання до команди: чи вважати зауваження в примітках незалежним другим підтвердженням; якщо ні - статус "спірний" лишається. | Дефект доведено (пункт 5 чек-листа однозначності): "Номер рахунку одержувача" не зіставлено з терміном "IBAN" (1.3) і вимогою BL-50, тому невідомо, що саме приймає поле. Але запропоноване виправлення (перейменування полів) заперечую: у demo поле має підпис "Account Number", тож перейменування породить новий дефект - невідповідність підписів інтерфейсу demo (пункт 3.2 чек-листа несуперечливості). Пропоную інше виправлення, яке усуває саме неоднозначність: "Поля "Номер рахунку одержувача" та "Підтвердження номера рахунку" приймають IBAN рахунку-одержувача у форматі за розділом 1.3 (перевірка за BL-50)". Щодо "другого підтвердження" (зауваження Топчія Микити в примітках аркуша): воно не впливає на суть - дефект доведено цитатами незалежно від кількості авторів. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: підписи не перейменовувати (у demo поле "Account Number"), а уточнити - "Поля "Номер рахунку одержувача" та "Підтвердження номера рахунку" приймають IBAN рахунку-одержувача у форматі за розділом 1.3 (перевірка за BL-50)"; щодо питання ТА: зауваження в примітках не рахую незалежним другим підтвердженням (незалежне - окремий рядок у власному аркуші), але дефект доведено цитатою і пунктом 5 чек-листа однозначності, тож приймаю рішенням КТ за суттю
39 | GUI-60 | Немає реакції системи на розбіжність номера рахунку і його підтвердження | Сушко Ілля: повнота, п. 5; поле підтвердження існує саме для цього випадку. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 5 чек-листа повноти доведено: поле підтвердження існує саме для перевірки збігу, а реакції на розбіжність немає. Виправлення усуває прогалину, узгоджене з U-20 (повідомлення називає поле і причину), GUI-75 (червоний колір поряд із полем) і правилом про мову інтерфейсу (рядок 14 реєстру). Нового дефекту не породжує. | прийнято; повідомлення узгодити з U-20, GUI-75 і правилом про мову інтерфейсу (рядок 14)
42 | GUI-80 / S-10 | Суперечність: 8 годин незалежно від активності проти 15 хвилин бездіяльності | Альтернативи: (1) Сушко Ілля, Топчій Микита, Бойко Олег - поєднати: сеанс до 8 годин, але завершується після 15 хвилин бездіяльності (увійшло до реєстру); (2) Закусило Дмитрій - лишити 8 годин незалежно від активності і відповідно переглянути S-10. Значення тайм-ауту потребує підтвердження замовником. | Заперечень немає, пропоную прийняти варіант 1 (сеанс не довше 8 годин і завершується після 15 хвилин бездіяльності). Дефект доведено (пункт 3.2 чек-листа): одночасне виконання обох вимог неможливе. Варіант 1 відповідає інтересам замовника - для банківського продукту захист від відкритого сеансу на необережному пристрої важливіший за зручність, він також підтримує S-20. Мій варіант 2 (8 годин незалежно від активності) заперечую: він лишає ризик несанкціонованого доступу. Значення тайм-ауту - після підтвердження замовником. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 - сеанс не довше 8 годин і завершується після 15 хвилин бездіяльності (для банківського продукту захист від відкритого сеансу важливіший за зручність, підтримує S-20); значення тайм-ауту потребує підтвердження замовником
43 | BL-10 | Дві термінології для тих самих величин (P, r, n і principal, annualRatePercent, months) | Бойко Олег: однозначність, п. 5; уніфікація позначень за вступом розділу 5. | Заперечую, пропоную відхилити після обговорення. BL-10 наводить і сигнатуру методу (імена параметрів коду), і формулу з позначеннями вступу до розділу 5; зв'язок очевидний і задекларовано у вступі (P - сума кредиту, r - річна ставка, n - строк), тож порушення пункту 5 чек-листа однозначності не доведено - формулювання не допускає двох тлумачень. Виправлення ж шкодить: заміна імен параметрів на однолітерні суперечить правилам найменування у Java і знижує читабельність API модуля, тобто породжує новий дефект. Якщо команда хоче усунути будь-яку двозначність, достатньо редакційного доповнення: "де P = principal, r = annualRatePercent, n = months". | відхилено після обговорення: зв'язок позначень задекларовано у вступі до розділу 5 і не допускає двох тлумачень, а запропоноване виправлення суперечить правилам найменування у Java і породило б новий дефект; за потреби додати редакційне уточнення "де P = principal, r = annualRatePercent, n = months" поза реєстром
44 | BL-30 | Посилання "Обидва методи LoanCalculator" без ідентифікаторів BL-10 і BL-20 | Бойко Олег: простежуваність, п. 2; при появі третього метода належність вимоги стане неоднозначною. | Заперечень немає, пропоную прийняти (низький пріоритет). "Обидва методи LoanCalculator" зараз розв'язується однозначно, але посилання без ID BL-10 і BL-20 крихке: поява третього метода зробить належність вимоги неоднозначною (пункт 2 чек-листа простежуваності, за аналогією з рядом 49). Виправлення безпечне, усуває крихкість і нового дефекту не породжує. | прийнято (низький пріоритет)
46 | BL-50 | Правило перевірки формату IBAN не описано (пробіли, малі літери, контрольна сума, null) | Сушко Ілля: тестопридатність, п. 1; запропоновано шаблон ^UA[0-9]{27}$ (потребує підтвердження замовником). | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 1 чек-листа тестопридатності доведено: "має відповідати українському формату" не дає правила перевірки, тож тест не може дати однозначний результат. Шаблон ^UA[0-9]{27}$ узгоджений із визначенням IBAN у 1.3 ("UA" і 27 цифр) і нового дефекту не породжує. Лишити позначку "потребує підтвердження замовником" щодо контрольної суми ISO 13616; додати рішення про пробіли та регістр (пропоную: пробіли вилучаються перед перевіркою, літери "UA" - лише великі). | прийнято, варіант виправлення: шаблон ^UA[0-9]{27}$; пробіли вилучаються перед перевіркою, літери "UA" - лише великі; щодо контрольної суми ISO 13616 - потребує підтвердження замовником
48 | BL-60 | Залежність від реєстру Національного банку в реальному часі при забороні зовнішніх залежностей | Альтернативи: (1) Бойко Олег - локальний реєстр одержувачів у складі модуля, наприклад resources/recipients.csv (увійшло до реєстру); (2) Сушко Ілля - зовнішній компонент замовника виконує перевірку до виклику модуля, модуль приймає ознаку recipientExists. Обидва прибирають мережеві з'єднання. | Дефект доведено (пункт 5.1 чек-листа здійсненності: залежність від реєстру в реальному часі при забороні мережевих з'єднань). Щодо варіантів пропоную варіант 1 (локальний реєстр у складі модуля): він зберігає вимогу 2.2 про відсутність зовнішніх залежностей, реалізовний і тестопридатний. Варіант 2 (зовнішній компонент замовника, модуль приймає ознаку recipientExists) архітектурно свіжіший (дані не застарівають), але змінює API модуля і збільшує обсяг інтеграції. Умови для варіанта 1: прямо зазначити обмеження знімка (рахунки, створені після оновлення знімка, можуть бути відсутні) і узгодити з рядом 25 - якщо перевірку існування одержувача лишити, назвати її у F-80. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 - локальний реєстр одержувачів у складі модуля (resources/recipients.csv, знімок) із зазначенням обмеження знімка; узгодити з рядом 21 - перевірку існування одержувача назвати у F-80
49 | BL-60 | Посилання "Перед перевіркою формату" без ідентифікатора BL-50 | Бойко Олег: простежуваність, п. 2; виправлення - "Перед перевіркою формату IBAN за BL-50". | Заперечень немає, пропоную прийняти (низький пріоритет). Посилання "Перед перевіркою формату" без ідентифікатора робить зв'язок BL-60 і BL-50 крихким (пункт 2 чек-листа простежуваності); виправлення "за BL-50" безпечне і нового дефекту не породжує. Зауваження: BL-60 редагують також рядки 47 і 48 реєстру - усі три правки застосовувати одним узгодженим текстом, щоб вони не перекрили одна одну. | прийнято (низький пріоритет); усі правки BL-60 (рядки 35, 36 і цей) застосувати одним узгодженим текстом
52 | BL-80 / BL-70 | BL-80 перекриває BL-70 (той самий клас, ті самі вхідні дані) | Класифікація різна: Бойко Олег - простежуваність, п. 5 (перекриття, окремий рядок аркуша); Сушко Ілля - несуперечливість (зафіксував у межах рядка про тестопридатність BL-80: "без помилок за будь-яких вхідних даних" суперечить виняткам BL-70). У реєстрі взято "простежуваність". | Заперечень немає, пропоную прийняти з класифікацією "простежуваність" (як у реєстрі). BL-80 охоплює той самий клас і ті самі вхідні дані, що й BL-70, не розмежовуючи межі дії (пункт 4.5 чек-листа простежуваності); фраза "за будь-яких вхідних даних" додатково суперечить виняткам BL-70, але цю суперечність усуває те саме розмежування, тож головним є пункт про перекриття. Виправлення розмежовує сфери і нового дефекту не породжує. Зауваження: BL-80 переписує і рядок 51 - застосувати обидві правки одним текстом. | прийнято, головний критерій - простежуваність (BL-80 перекриває BL-70); правки рядків 51 і 52 застосувати до BL-80 одним текстом
53 | P-10 | Нездійсненність: 0,1 с на з'єднанні 2G | Альтернативні значення: Бойко Олег - 2 с для 3G і вище, 6 с для 2G (увійшло до реєстру); Закусило Дмитрій - 2 с для 3G і вище, 10 с для 2G. Потребує підтвердження замовником. | Дефект доведено (пункт 5.1 чек-листа здійсненності). Щодо значень: обидва робочі і позначені як такі, що потребують підтвердження замовником. Пропоную 10 с (варіант 2) як менш ризиковану межу: суттю дефекту була саме нездійсненність, тож не варто одразу ставити межу, яку demo-застосунок на 2G може не виконати. Варіант 1 (6 с) допустимий, якщо замовник гарантує легку сторінку і це підтверджено вимірюваннями. Ще радикальніший варіант - прибрати обіцянку для 2G взагалі і вимагати з'єднання не нижче 3G. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 2 - 2 с для з'єднань 3G і вище, 10 с для 2G (менший ризик породити нову нездійсненну вимогу); потребує підтвердження замовником
54 | P-10 | Момент "повного відображення" сторінки не визначено | Бойко Олег: тестопридатність, п. 1; запропоновано подію load і Performance API. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 1 чек-листа тестопридатності доведено: "повністю відображається" не має способу спостереження. Виправлення (подія load, Performance API) задає вимірюваний момент і нового дефекту не породжує. Зауваження: P-10 переписують також рядки 53 і 54 - усі правки застосовувати до P-10 одним узгодженим текстом. | прийнято; правки рядків 53 і 54 застосувати до P-10 одним узгодженим текстом
55 | P-20 | Об'єкти "великі обсяги операцій" і "години пік" не визначено | Бойко Олег: однозначність, п. 1; запропоновано 12:00 - 14:00, 500 операцій за хвилину (потребує підтвердження замовником). | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 1 чек-листа однозначності доведено: "великі обсяги" і "години пік" не визначено. Виправлення називає інтервал і навантаження, узгоджене з рядом 56 (500 операцій за хвилину), і нового дефекту не породжує. Умова: значення інтервалу "години пік" має надати замовник за своєю статистикою (позначка про підтвердження лишається); правки рядків 55 і 56 застосувати до P-20 одним текстом. | прийнято, потребує підтвердження замовником: інтервал "години пік" надає замовник за власною статистикою; правки рядків 55 і 56 застосувати до P-20 одним текстом
56 | P-20 | Вираз "без відчутної деградації" без числового порога | Альтернативні значення: Бойко Олег - 500 операцій за хвилину, час відгуку 2 с для 95 % запитів (увійшло до реєстру); Закусило Дмитрій - 100 операцій за секунду в період 18:00 - 21:00, час відгуку 2 с. Потребує підтвердження замовником. | Дефект доведено (пункт 6.1 чек-листа тестопридатності: слово-маркер "відчутної" без числа). Щодо варіантів пропоную варіант 1 (500 операцій за хвилину, час відгуку 2 с для 95 % запитів): він пропорційний масштабу банку (близько 40 тисяч клієнтів) і узгоджений із рядом 55; він також точніший за мій варіант 2 (100 операцій за секунду = 6 000 за хвилину), який не має перцентиля і виглядає завищеним без даних замовника про потужності. Варіант 2 використати лише після підтвердження очікуваного навантаження. Остаточне слово - за КТ. | прийнято, варіант виправлення: варіант 1 - 500 операцій за хвилину, час відгуку 2 с для 95 % запитів (пропорційно масштабу банку, узгоджено з рядом 55); потребує підтвердження замовником
57 | S-20 | Термін "шахрайські операції" не визначено в 1.3 | Бойко Олег: однозначність, п. 5; запропоновано визначення терміна. | Заперечень немає, пропоную прийняти. Пункт 5 чек-листа однозначності доведено: термін вжито у S-20, але в 1.3 його немає, тож зміст "шахрайська операція" не визначено. Запропоноване визначення узгоджене з виправленнями за S-20 (рядки 20 і 58): воно не вимагає від системи неможливого і нового дефекту не породжує. Умова: визначення вжити в оновленому тексті S-20, формулювання підтвердити замовником (юридичні нюанси). | прийнято, потребує підтвердження замовником: визначення терміна "шахрайська операція" вжити в оновленому тексті S-20 (юридичні нюанси формулювання)
60 | U-20 / F-20 | Повідомлення "Логін або пароль не підтверджено" не називає поле, всупереч U-20 | Закусило Дмитрій: несуперечливість, п. 2; запропоновано виняток в U-20 для повідомлення автентифікації. (Примітка: Бойко Олег зіставляв U-20 з GUI-30 і GUI-50 і суперечностей не бачив.) | Заперечень немає, пропоную прийняти. Суперечність конкретна: U-20 вимагає від "кожного повідомлення про помилку введення" назви поля і причини, а повідомлення F-20 ("Логін або пароль не підтверджено") не називає поле. Перевірка Бойка Олега проти GUI-30 і GUI-50 цього не заперечує - ті вимоги справді узгоджені з U-20, конфлікт саме з F-20. Виправлення (виняток для повідомлення автентифікації) усуває суперечність, відповідає інтересам безпеки замовника (не розкривати, яке поле невірне) і нового дефекту не породжує; побічно воно визначає межу терміна "помилка введення". | прийнято; виняток в U-20 для повідомлення автентифікації відповідає інтересам безпеки замовника (не розкривати, яке поле невірне)